海南省工业学校

电梯设备安装基本技能实训室设备购置项目

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南省工业学校 的项目：电梯设备安装基本技能实训室设备购置项目，属于部门项目

主管部门为省教育厅

项目负责人为：李文亮、李勇

联系电话：63838256

项目概述如下：

本项目是2022年职业教育质量提升计划专项资金支持我校新能源汽车实训设备购置项目。计划总投资825.68万元，实际使用费用为635.46万元。资金来源由省财政全额拨付。根据我校实际情况，为了更好地助力海南自贸港现代服务业人才培养，加快建设美好新海南的步伐，提高我校电气自动化技术类专业师生技能水平，解决教学中存在的专业教学硬件不足的实际困难，提升专业建设的水平和专业人才培养的质量。为师生参加职业技能大赛提供优质的专业设备和训练场所，为日后承办电梯职业技能大赛提供优质的专业设备和比赛场地，为学校的“十四五”远景规划添砖加瓦。项目建设的主要内容如下：建设电梯层门安装实训室、电梯电气安装与调试实训室、电梯导轨安装调试实训室、电梯门机构安装与调试实训室、电梯综合实训室等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：根据我校实际情况，为了更好地助力海南自贸港现代服务业人才培养，加快建设美好新海南的步伐，提高我校电气自动化技术类专业师生技能水平，解决教学中存在的专业教学硬件不足的实际困难，提升专业建设的水平和专业人才培养的质量。为师生参加职业技能大赛提供优质的专业设备和训练场所，为日后承办电梯职业技能大赛提供优质的专业设备和比赛场地，为学校的“十四五”远景规划添砖加瓦。

2022年年度目标是提高我校电梯维修专业师生技能水平，解决教学中存在的专业教学硬件不足的实际困难，提升专业建设的水平和专业人才培养的质量。同时补充教学实训设备，让学生有更多的机会接触到实操，锻炼动手能力。

当年年度目标完成情况：按照2022年度部门预算项目支出绩效工作要求，所有项目绩效目标全部实现指标预期设置。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

海南省工业学校的项目决策依据符合省教育厅和其他相关部门的规定和工作要求，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。所有决策过程符合申报条件、申报、批复程序符合相关管理办法及文件。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

海南省工业学校的项目开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况发生。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数8256796.3元，资金总额-全年预算数8256796.3元，

财政资金-年初预算数8256796.3元财政资金-全年预算数8256796.3元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数6354600元，资金总额-执行率76.96%元

其中：

财政资金-全年执行数6354600元，财政资金-执行率76.96%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格按照相关业务管理制度及学校内控管理制度，规范专项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续、专款专用，报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

成立学校领导工作小组，严格执行项目制度，严格资金管理。项目招投标委托第三方公司公开进行，并由教学部、教务科、项目办、校纪委等相关人员全程参与监督（含清单审核、项目验收、资料归档等），所有相关资料规范档案管理，实行专人负责。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目全部纳入专项绩效管理，项目实施严格按照计划及内控制度开展工作，相关人员全程参与日常检查监督工作，并做好资料归档保存工作。绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目成本（预算）情况及节约情况：项目年初预算数下达资金825.68万元，当年实际支出635.46万元，支出率76.9%，预算控制率未达标。严格按照年度预算执行和项目资金管理制度，没有超出预算使用。也未出现超预算或追加预算情况。

项目实施（完成）的进度及质量：我校绩效管理项目，按照2022年度设定的工作任务，遵循公开公平，突出重点、专款专用、注重绩效的原则，各项目均依法依规有序开展并实施完成。项目完成预算内支付，时效指标没有达到预期指标。专项资金到位率为100%，全部达到预期目标；专项资金支付率为76.9%，未达到预期目标。

项目资金使用效果的个性指标：项目的实施落实，紧贴各项规章制度，紧贴工作职能，优质完成项目建设任务，完成资金使用想的指标达标工作，进一步提高了精细化工作水平。

项目实施后续的可持续发展：及时深入贯彻省教育厅、省财政厅上级主管部门以及校党委、党政班子领导的重大决策部署和各项文件精神，利用国家专项资金服务好学校的发展工作，学校行政效能得到稳步提升，提到学校专业建设的稳步发展，提升群众满意度达95%。社会效益和发展效益达到了预期。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1. 部分项目因履行项目建设时的程序为考虑完善，导致项目有缺项漏项现象，耽误了项目推进工作。

2. 部分项目清单因履行过程出现严重漏项缺项，导致项目备案手续及招标采购程序严重耽误，直接影响项目推进速度

3.因新冠肺炎疫情、实训场地未充分规划等客观影响导致了项目实施滞后资金执行率偏低。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.后期准备：完善项目建设体系，整理取得成效，严禁缺项漏项现象的发生。

2、组织实施：对项目推荐前的投入、产出的效果进行全方位评价

3、分析评价：按照评价标准逐条提前研判打分

4、报告出具：据实反应工作经费绩效情况

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验做法。一是领导高度重视。专项资金预算下达后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是内控管理愈加规范。按国家省厅文件执行专项资金管理工作，明确资金付款流程，统一资金支付申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关。

主要存在问题。资金下达一般为1-2月份，在项目启动招标工作之前，项目实施审核环节没有衔接好，再碰上严重的缺项漏项的现象，以及寒暑假及开学、招生季节，项目推进工作出现长时间停滞，检查监督落实工作存在松懈现象。导致财政资金推迟支付，和资金支付未达标情况，不能做到早招标早实施早支付。

改进措施和有关建议。一是主管部门要督促未完成的项目要抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用；二是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；三是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，要注重绩效评价，提高资金使用效率；四是按照政府投资及招标采购管理规定，政府投资项目全部入库，实施项目全流程动态管理。