项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目是2022年职业教育质量提升计划专项资金支持我校新能源汽车实训设备购置项目。计划总投资589.04万元，实际使用费用为537.44万元。资金来源由省财政全额拨付。主要用于我校新能源汽车实训设备购置项目完善我校新能源汽修专业的基础建设，提升我校的办学水准及公众认可度。项目建设的内容如下：

建设新能源汽车整车实训室一间、新能源汽车竞赛实训室（含诊断中心）一间、新能源汽车综合诊断实训室一间、商业型充电站实训场（室外教学场地）、汽车维护保养实训室设备、新能源汽车配套专业工具。

二、项目机构设置

我校是一所省教育厅直属中等职业中专学校。省教育厅为职业教育的更好发展，满足学校发展需要。项目是根据我校长远期发展目标进行了认真全面的研究后确定的。项目实施过程中严格按照规范程序准备充足的材料，逐项逐个环节向相关管理部门报审报批过关。再经过招投标方式进行采购，每项实施步骤不存在漏报瞒报现象，程序合法合规。

为了加强项目建设管理，保质保量进行项目有序建设，学校采取了一系列措施：

1.成立项目管理小组，由李文亮老师担任项目负责人，指定校汽车教学部王莹主任、纪委叶进军老师担任小组成员开展项目的监督管理。

2.指派李光远老师为现场日常检查、协调、报告联系人。

3.召开党政联席会，专业教学部会议，解决项目实施过程中的监管、质量、安装调试、安全等方面问题。由于项目管理措施有力，管理人员到位，项目如期完成。

三、 项目进度控制

按照学校的设备采购进度要求，项目建设应在2021年底完成，并安装验收使用,但由于2021年设备工厂出现新冠疫情反复的情况，无法正常生产及供货，导致项目推进到2022年3月才结束。

疫情反复期间，学校项目办及相关科室仍然根据项目进展情况，一直坚持每周安排进度例会，实际落实项目进度，重点协调项目推进各项工作，项目管理小组相关人员必须人参加，重点协调解决采购方案进度、采购需求发布、委托第三方招标代理等协调问题，坚持每天与中标单位协调日进度，并督促中标单位对设备安装工序和施工质量进行检查、验收，保证设备质量满足技术、施工规范要求。同时，学校领导也多此来到现场关怀和指导，大力协助、配合和指导项目的推进工作。

三、 项目质量控制

从项目开启以来项目办始终坚持严谨做事的原则，严把质量关、严把采购流程、严把招标流程、严把验收手续。到目前为止，设备整体使用情况和质量还是比较令人满意的，在师生群体中得到一致好评，保持了高质量高效率的总体势头，为创优质项目建设打下了坚实的基础。

四、 项目资金使用管理情况控制

新能源汽车实训设备购置项目资金下达后，我校制定了严格的管理制度并按照项目计划时间逐项进行各项工作，完成情况良好。省财政支持项目资金共589.04万元全部按时足额到位，并且全部投入项目建设开支中，对项目资金的使用我校按照财务相关规定，严格管理，资金管理不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况，专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算规范。

五、 项目实施现场

由于本项目是在3号实训楼（汽车实训车间）进行设备安装，面对的大量的师生及教师，所以我们对于现场的安全文明施工也给予了足够的重视，项目组织实施文明有序，警示标志，警示标语，警示产地全部告示，项目管理小组要求中标单位必须文明施工，注意安全。项目管理小组针对现场文明施工大力气抓、时刻督促、严格规范整个施工现场。

六、反思与建议

通过综合对本项目的实施评价，我们认为在今后工作中有以下问题需要引起我们的重视

（一）总结新能源汽车实训设备购置项目建设的做法、经验

1.认真做好项目建设前期工作，为项目建设做好基本准备工作。我校项目建设前，对项目进行了认真分析论证，对我校将来发展规模与管理模式进行了大胆的预测与评估，保证了项目的有效性、实效性和前瞻性。

2.成立项目管理小组，制订项目建设规划，对项目建设的方向及具体执行办法做出了计划和安排，使整个项目建设依法依规，程序有章可循，有据可依，项目建设有条不紊地进行。

3.注重项目实施监管，项目实施过程中有专门的人员监管，也有学校派驻检查人员监管，使项目施工保质保量，基本按使用计划完成项目建设，在安装过程中，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时。

（二）存在的问题及改进措施

1. 在今后的项目运作时要尽可能制定合理的计划，以免在实际的项目运作过程中给项目增加过多的可变因素，没有很充分考虑项目实施应急预案，无法完全保障项目早实施、早完成、早使用、早出效益。

2. 为了加强项目实施现场的管理，加大货物安装调试现场的巡查力度，加强验收节点检查，促进质量、进度、安全、效益的和谐统一。

3. 继续加强规范现场安全文明施工细节，务必保证杜绝重大安全事故的发生。

最后，本次设备采购项目，在校领导、行政主管部门、项目办、教学部门等相关部门的大力协助、指导和支持下，顺利通过了各项专项验收，项目产出质量、时效、成本也达到绩效目标，项目产出后大大完善学校的汽车专业教育教学设备，优化校园基础设施，有利于提高学校的知名度，为学校的大型活动提供更优质的便利和展现，师生员工对项目实施比较满意。